## SERVICOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Projetos
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
PROJETO PARA REFORMAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO PARCIAL DE COBERTURAS, ESQUADRIAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA ESCOLA DE MINAS DA PRAÇA TIRADENTES - OURO PRETO
Item |  | Serviço | Quantidades | Unid. | Custo Unitário | Licitação | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13
A |  | Atualização do Levantamento Arquitetônico | 9409 | m² |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
B |  | Atualização do Levantamento de Danos Gerais | 9409 | m² |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
C |  | Projeto Arquitetônico para a Reforma das Coberturas e Forros | 3604 | m² |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
D |  | Projeto Arquitetônico de Restauro (ou substituição) para esquadrias de fachadas | 748.82 | m²
E |  | Projeto de Drenagem Pluvial e Complementos Hidraulicos para SPCIP | 10 | PR A1 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
F |  | Projeto Elétrico e Luminotécnico | 9409 | m² |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
G |  | Projeto Cabeamento Estruturado | 9409 | m²
H |  | Projeto SPDA | 10 | PR A1
I |  | Planilha Orçamentária e seus complementares | 9409 | m² |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | TOTAL: |  |  | 0 | 8: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0
Prazo para execução: 240 dias
OBS 1: Serão obrigatórias uma reunião inicial e reuniões a cada quinze dias com a equipe de arquitetura e engenharia da UFOP para discussão e avaliação do desenvolvimento dos projetos. O não cumprimento desse item implicará em aplicação de penalidades.
OBS 2: Os projetos deverão ser elaborados em DWG, com arquivos compatíveis ao software AutoCAD, seguindo as diretrizes apontadas no caderno de orientações de representações gráficas fornecido pela UFOP, desde o início das apresentações dos projetos.
OBS 3: O cronograma de desenvolvimento de projetos fornecido pela PRECAM deverá ser seguido na íntegra, qualquer alteração necessária deverá ser justificada e só será autorizada após análise do corpo técnico da PRECAM.
OBS 4: Deverá ser apresentada planta geral com a indicação de todas as instalações, comprovando a compatibilidade entre elas.
OBS 5: Os projetos e suas respectivas planilhas deverão ser apresentados, nas reuniões de acompanhamento, a medida em que forem sendo desenvolvidas, o que deve acontecer concomitantemente com os projetos.
OBS 6: Os projetos deverão ser apresentados, conforme escopo básico listado no cronograma de acompanhamento;
OBS 7: A planilha apresentada deverá seguir o modelo padrão da UFOP, fornecida pela PRECAM e deverá começar a ser apresentada conforme o cronograma.
OBS 8: O responsável técnico por cada projeto, impreterivelmente, deverá estar presente nas reuniões em que seus projetos forem discutidos.
OBS 9: A empresa licitante vencedora deverá apresentar a composição de custos feita para cada projeto para elaboração da proposta em questão.
OBS 10: Os cadernos de especificações e cadernos de encargos devem ser entregues de forma separada, divididos por disciplina de projeto.
OBS 11: Cadernos de especificações apontam e descrevem todos os materiais que serão utilizados na obra. Os cadernos de encargos descrevem detalhadamente os procedimentos, em ordem cronológica, que serão realizados no empreendimento.
OBS 12: Todos os levantamentos de informações necessárias ao projeto, e que não tenham sido fornecidas nos arquivos digitais disponibilizados, são de responsabilidade da empresa contratada. Não sendo admitida a justificativa de atraso na entrega por falta de dados sobre as redes de abastecimento, esgoto ou demais particularidades do prédio.
OBS 13: Todos os projetos devem levar em conta a interligação com as redes primárias gerais da Universidade, fazendo com que o prédio esteja em prefeito funcionamento na conclusão dos trabalhos.
K
TRDE
VERSÃO
DATA
RT
Note on D5: Ivana: ~20 PR A1
Note on D6: Ivana: ~20 PR A1

## COMPOSICOES
| COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | K OU TRDE | FATOR DIFICULDADE | TOTAL
| ATUALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO | M²
CADASTRO DE EDIFICACAO, ARQUITETURA |  | M²
| ARQUITETO INTERMEDIÁRIO PROJETO | H
| PROJETISTA | H
| XEROX PRETO/BRANCO - FORMATO A4 | UN
| ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL | UN
| PLOTAGEM SULFITE - FORMATO A1 | UN
| PLOTAGEM EM PAPEL VEGETAL GR.90GR/CM2 - FORMATO A1 | UN
CADASTRO DE EDIFICACAO, INSTALAÇÕES PREDIAIS (POR DISCIPLINA, x4) |  | M²
| ARQUITETO/ENGENHEIRO INTERMEDIÁRIO PROJETO | H
| PROJETISTA | H
| XEROX PRETO/BRANCO - FORMATO A4 | UN
| ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL | UN
| PLOTAGEM SULFITE - FORMATO A1 | UN
| PLOTAGEM EM PAPEL VEGETAL GR.90GR/CM2 - FORMATO A1 | UN
| ATUALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE DANOS GERAIS | M²
MAPEAMENTO DE DANOS |  | M²
| AUXILIAR DE RESTAURADOR | H
| PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A REFORMA DAS COBERTURAS E FORROS | M²
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - ÁREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2 |  | UNID
| ARQUITETO INTERMEDIÁRIO PROJETO | H
| PROJETISTA | H
PROJETO ARQUITETONICO LEGAL AREA > 1000 M2 |  | M2
| ARQUITETO SÊNIOR PROJETO | H
| ARQUITETO INTERMEDIÁRIO PROJETO | H
| ARQUITETO JÚNIOR PROJETO | H
| PROJETISTA | H
| TECNICO INTERMEDIARIO - PROJETO | H
| XEROX PRETO/BRANCO - FORMATO A4 | UN
| ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL | UN
| PLOTAGEM SULFITE - FORMATO A1 | UN
| PLOTAGEM EM PAPEL VEGETAL GR.90GR/CM2 - FORMATO A1 | UN
| PROJETO ARQUITETÔNICO DE RESTAURO (OU SUBSTITUIÇÃO) PARA ESQUADRIAS DE FACHADAS | M²
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS |  | UNID
| ARQUITETO INTERMEDIÁRIO PROJETO | H
| PROJETISTA | H
PROJETO ARQUITETONICO |  | M2
| ARQUITETO SÊNIOR PROJETO | H
| ARQUITETO INTERMEDIÁRIO PROJETO | H
| ARQUITETO JÚNIOR PROJETO | H
| PROJETISTA | H
| TECNICO INTERMEDIARIO - PROJETO | H
| XEROX PRETO/BRANCO - FORMATO A4 | UN
| ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL | UN
| PLOTAGEM SULFITE - FORMATO A1 | UN
| PLOTAGEM EM PAPEL VEGETAL GR.90GR/CM2 - FORMATO A1 | UN
| PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL E COMPLEMENTOS HIDRAULICOS PARA SPCIP | PR A1
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM |  | PR A1
| ARQUITETO/ENGENHEIRO INTERMEDIÁRIO PROJETO | H
| PROJETISTA | H
| TECNICO INTERMEDIARIO - PROJETO | H
| DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) | UN
| ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL¦TIPO DE FORMATO: A4¦MATERIAL DA CAPA: PP¦ COR: TRANSPARENTE¦ ESPESSURA*: 0,30MM)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | UN
| PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE¦GRAMATURA: 90GR/ CM2¦TIPO DE FORMATO: A1¦ IMPRESSﾃグ: COLORIDA) | UN
| PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE¦GRAMATURA: 90GR/ CM2¦TIPO DE FORMATO: A1¦ IMPRESSﾃグ: PRETO/BRANCO ) | UN
| PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL¦GRAMATURA: 90GR /CM2¦TIPO DE FORMATO: A1¦ IMPRESSﾃグ: PRETO/BRANCO ) | UN
| XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/ BRANCO¦ACABAMENTO: OPACO¦TIPO DE FORMATO: A4) | UN
CADASTRO DE EDIFICACAO, INSTALAÇÕES PREDIAIS (POR DISCIPLINA, x1) |  | PR A1
| ARQUITETO/ENGENHEIRO INTERMEDIÁRIO PROJETO | H
| PROJETISTA | H
| XEROX PRETO/BRANCO - FORMATO A4 | UN
| ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL | UN
| PLOTAGEM SULFITE - FORMATO A1 | UN
| PLOTAGEM EM PAPEL VEGETAL GR.90GR/CM2 - FORMATO A1 | UN
| PROJETO ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO | M²
PROJETO ELETRICO AREA > 1000 M2 |  | M²
| ENGENHEIRO SENIOR - PROJETO | H
| ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJETO | H
| PROJETISTA CADISTA - PROJETO | H
| TECNICO INTERMEDIARIO - PROJETO | H
| XEROX PRETO/BRANCO - FORMATO A4 | UN
| ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL | UN
| PLOTAGEM SULFITE - FORMATO A1 | UN
| PLOTAGEM EM PAPEL VEGETAL GR.90GR/CM2 - FORMATO A1 | UN
PROJETO LUMINOTÉCNICO |  | M²
| ARQUITETO SÊNIOR PROJETO | H
| ARQUITETO INTERMEDIÁRIO PROJETO | H
| PROJETISTA CADISTA - PROJETO | H
| TECNICO INTERMEDIARIO - PROJETO | H
| PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO | M²
PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO
| ENGENHEIRO SENIOR - PROJETO | H
| ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJETO | H
| PROJETISTA CADISTA - PROJETO | H
| TECNICO INTERMEDIARIO - PROJETO | H
| XEROX PRETO/BRANCO - FORMATO A4 | UN
| ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL | UN
| PLOTAGEM SULFITE - FORMATO A1 | UN
| PLOTAGEM EM PAPEL VEGETAL GR.90GR/CM2 - FORMATO A1 | UN
| PROJETO SPDA | M²
PROJETO SPDA
| ARQUITETO SÊNIOR PROJETO | H
| ARQUITETO INTERMEDIÁRIO PROJETO | H
| PROJETISTA CADISTA - PROJETO | H
| TECNICO INTERMEDIARIO - PROJETO | H
| DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) | UN
| ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL¦TIPO DE FORMATO: A4¦MATERIAL DA CAPA: PP¦ COR: TRANSPARENTE¦ ESPESSURA*: 0,30MM)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | UN
| PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE¦GRAMATURA: 90GR/ CM2¦TIPO DE FORMATO: A1¦ IMPRESSﾃグ: COLORIDA) | UN
| PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE¦GRAMATURA: 90GR/ CM2¦TIPO DE FORMATO: A1¦ IMPRESSﾃグ: PRETO/BRANCO ) | UN
| PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL¦GRAMATURA: 90GR /CM2¦TIPO DE FORMATO: A1¦ IMPRESSﾃグ: PRETO/BRANCO ) | UN
| XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/ BRANCO¦ACABAMENTO: OPACO¦TIPO DE FORMATO: A4) | UN
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E SEUS COMPLEMENTARES | M²
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA GESTÃO DE OBRAS, INCLUINDO EAP, PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, PLANILHA ANALÍTICA DE PREÇOS, CLASSIFICAÇÃO ABC DE INSUMOS E SERVIÇOS, DIAGRAMA PERT/CPM, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, CURVA S TEMPO GASTO X PORCENTAGEM DOS SERVIÇOS CONCLUÍDOS; CURVA S TEMPO GASTO X PORCENTAGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS GASTOS
| ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJETO | H
| TÉCNICO NÍVEL MEDIO | H
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | M²
| ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJETO | H

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [19 empty] | NÃO APAGAR!
| PROJETO PARA REFORMAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO PARCIAL DE COBERTURAS, ESQUADRIAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA ESCOLA DE MINAS DA PRAÇA TIRADENTES - OURO PRETO | [18 empty] | PB | 0.4
[20 empty] | PE | 0.6
CENTRO HISTÓRICO
N | Processos | Fase | PROJETO BÁSICO | [8 empty] | PROJETO EXECUTIVO
|  | Valor | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240
A | Atualização do Levantamento Arquitetônico |  |  |  |  | 80% |  |  | 20%
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B | Atualização do Levantamento de Danos Gerais |  |  |  |  | 80% |  |  | 20% |  |  |  | 40% |  | 40% |  |  |  | 20%
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
C | Projeto Arquitetônico para a Reforma das Coberturas e Forros |  |  |  |  | 30% |  |  | 50% |  | 20% |  | 25% |  | 25% |  | 30% |  | 20%
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D | Projeto Arquitetônico de Restauro (ou substituição) para esquadrias de fachadas |  |  |  |  | 30% |  |  | 50% |  | 20% |  | 25% |  | 25% |  | 30% |  | 20%
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E | Projeto de Drenagem Pluvial e Complementos Hidraulicos para SPCIP |  |  |  |  | 20% |  |  | 60% |  | 20% |  | 40% |  | 40% |  |  |  | 20%
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
F | Projeto Elétrico e Luminotécnico |  |  |  |  | 30% |  |  | 50% |  | 20% |  | 25% |  | 25% |  | 30% |  | 20%
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G | Projeto Cabeamento Estruturado |  |  |  |  | 20% |  |  | 60% |  | 20% |  | 25% |  | 25% |  | 30% |  | 20%
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
H | Projeto SPDA |  |  |  |  | 30% |  |  | 50% |  | 20% |  | 25% |  | 25% |  | 30% |  | 20%
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
I | Planilha Orçamentária e seus complementares |  |  |  |  | 10% |  |  | 40% |  | 50% |  | 25% |  | 25% |  | 30% |  | 20%
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PORCENTAGEM PAGA TOTAL |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
VALOR PAGO TOTAL |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PORCENTAGEM PAGA ACUMULADA | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
VALOR PAGO ACUMULADO | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
Note on V2: Ivana: PROPORÇÃO DE PROJETOS